## 자재_방수
방수 자재
공정코드: PROC-04 ¦ 자재 + 소요량 + 가격 + 배송 통합
기본 정보 + 소요량 | [8 empty] | 가격 | [7 empty] | 물류/배송 |  |  |  | 샘플 |  |  | 등급
자재코드 | 품명 | 규격 | 용도 | 필수/선택 | 단위 | 1㎡당 소요량 | 로스율 (%) | 실소요량 (1㎡) | 판매단위 | 판매단위 수량 | 도매가 | 업체가 | 판매가 | 쿠팡가 | 네이버 최저가 | 절약금액 | 무게(kg) | 배송방법 | 배송일 | 공급사코드 | 샘플가능 | 샘플크기 | 샘플비용 | 등급 | 한줄요약
WP-001 | 수성 방수액 | 18L | 방수층 형성 | 필수 | L | 0.6 | 10 |  | 통(18L) | 18 | 35000 | 42000 | 45000 | 58000 | 52000 |  | 20 | 화물 | 2~3일 | SUP-001 | N | — | — | 표준 | 욕실 바닥/벽 방수. 2회 도포로 완벽 방수.
WP-002 | 부직포 | 1m×50m | 보강재 | 필수 | ㎡ | 1.05 | 5 |  | 롤(50㎡) | 50 | 12000 | 14000 | 15000 | 22000 | 18000 |  | 3 | 택배 | 1~2일 | SUP-001 | N | — | — | 표준 | 방수 보강용 부직포. 겹침 5cm.
WP-003 | 프라이머 | 4L | 바탕 처리 | 선택 | L | 0.1 | 5 |  | 캔(4L) | 4 | 8000 | 10000 | 12000 | 18000 | 15000 |  | 5 | 택배 | 1~2일 | SUP-001 | N | — | — | 표준 | 구축 바닥 바탕 처리용.
WP-004 | 우레탄 방수재 | 18L | 방수층 형성 | 필수 | L | 0.5 | 10 |  | 통(18L) | 18 | 55000 | 65000 | 72000 | 95000 | 88000 |  | 22 | 화물 | 2~3일 | SUP-001 | N | — | — | 프리미엄 | 고내구성 우레탄 방수. 옥상/베란다용.
※ 파란 셀(실소요량, 절약금액)은 수식 자동계산
※ 빈 행에 자재 추가 → 수식 자동 적용

## 자재_타일
타일 자재
공정코드: PROC-08 ¦ 자재 + 소요량 + 가격 + 배송 통합
기본 정보 + 소요량 | [8 empty] | 가격 | [7 empty] | 물류/배송 |  |  |  | 샘플 |  |  | 등급
자재코드 | 품명 | 규격 | 용도 | 필수/선택 | 단위 | 1㎡당 소요량 | 로스율 (%) | 실소요량 (1㎡) | 판매단위 | 판매단위 수량 | 도매가 | 업체가 | 판매가 | 쿠팡가 | 네이버 최저가 | 절약금액 | 무게(kg) | 배송방법 | 배송일 | 공급사코드 | 샘플가능 | 샘플크기 | 샘플비용 | 등급 | 한줄요약
TL-001 | 포세린 타일 | 600×600 | 바닥 마감 | 필수 | 장 | 2.8 | 10 |  | 박스(8장) | 8 | 4500 | 5500 | 6200 | 9000 | 8200 |  | 25 | 화물 | 3~5일 | SUP-002 | Y | 1장 | 무료 | 표준 | 내구성 높은 포세린. 욕실/거실 겸용.
TL-002 | 논슬립 타일 | 300×300 | 욕실 바닥 | 필수 | 장 | 11.1 | 8 |  | 박스(18장) | 18 | 1800 | 2200 | 2500 | 4000 | 3500 |  | 20 | 화물 | 3~5일 | SUP-002 | Y | 1장 | 무료 | 경제 | 미끄럼 방지 타일. 욕실 바닥 필수.
TL-003 | 대리석 타일 | 600×600 | 바닥/벽 마감 | 필수 | 장 | 2.8 | 12 |  | 박스(6장) | 6 | 12000 | 15000 | 18000 | 28000 | 25000 |  | 30 | 화물 | 5~7일 | SUP-002 | Y | 1장 | 무료 | 프리미엄 | 이탈리아산 대리석 질감. 고급 인테리어.
BA-001 | 타일 본드 | 20kg | 접착 | 필수 | kg | 4.5 | 5 |  | 포(20kg) | 20 | 8000 | 10000 | 12000 | 18000 | 15000 |  | 20 | 화물 | 2~3일 | SUP-002 | N | — | — | 표준 | 시멘트 기반 타일 접착제.
GR-001 | 줄눈재 | 5kg | 줄눈 마감 | 필수 | kg | 0.5 | 10 |  | 포(5kg) | 5 | 4000 | 5000 | 6000 | 9000 | 8000 |  | 5 | 택배 | 1~2일 | SUP-002 | N | — | — | 표준 | 백색/그레이. 무기질 줄눈재.
TL-SP-001 | 십자 스페이서 | 2mm | 줄눈 간격 | 필수 | 개 | 8 | 20 |  | 봉(100개) | 100 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | 3000 |  | 0.5 | 택배 | 1~2일 | SUP-002 | N | — | — | 표준 | 2mm 줄눈 간격 유지용.
※ 파란 셀(실소요량, 절약금액)은 수식 자동계산
※ 빈 행에 자재 추가 → 수식 자동 적용

## 자재_도장
도장 자재
공정코드: PROC-09 ¦ 자재 + 소요량 + 가격 + 배송 통합
기본 정보 + 소요량 | [8 empty] | 가격 | [7 empty] | 물류/배송 |  |  |  | 샘플 |  |  | 등급
자재코드 | 품명 | 규격 | 용도 | 필수/선택 | 단위 | 1㎡당 소요량 | 로스율 (%) | 실소요량 (1㎡) | 판매단위 | 판매단위 수량 | 도매가 | 업체가 | 판매가 | 쿠팡가 | 네이버 최저가 | 절약금액 | 무게(kg) | 배송방법 | 배송일 | 공급사코드 | 샘플가능 | 샘플크기 | 샘플비용 | 등급 | 한줄요약
PT-001 | 수성 페인트 (백색) | 18L | 벽면/천장 도장 | 필수 | L | 0.15 | 5 |  | 통(18L) | 18 | 45000 | 55000 | 62000 | 85000 | 78000 |  | 22 | 화물 | 2~3일 | SUP-003 | Y | 100ml | 무료 | 표준 | KCC 수성 페인트. 2회 도장 기준.
PT-002 | 수성 페인트 (컬러) | 4L | 벽면 포인트 | 선택 | L | 0.15 | 5 |  | 캔(4L) | 4 | 18000 | 22000 | 25000 | 35000 | 32000 |  | 5 | 택배 | 1~2일 | SUP-003 | Y | 100ml | 무료 | 표준 | 포인트 벽 컬러. 조색 가능.
PT-003 | 퍼티 | 10kg | 면 고르기 | 필수 | kg | 0.3 | 10 |  | 포(10kg) | 10 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 12000 |  | 10 | 택배 | 1~2일 | SUP-003 | N | — | — | 표준 | 벽면 평활 작업용 퍼티.
PT-004 | 사포 | P180 | 면 정리 | 필수 | 장 | 0.3 | 30 |  | 묶음(50장) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 250 |  | 0.5 | 택배 | 1~2일 | SUP-003 | N | — | — | 표준 | 퍼티 후 면 정리용 사포.
PT-005 | 마스킹 테이프 | 24mm×40m | 양생 | 필수 | 롤 | 0.1 | 20 |  | 롤(1개) | 1 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 3000 |  | 0.1 | 택배 | 1~2일 | SUP-003 | N | — | — | 표준 | 도장 경계 양생용.
※ 파란 셀(실소요량, 절약금액)은 수식 자동계산
※ 빈 행에 자재 추가 → 수식 자동 적용

## 자재_마루
마루/바닥 자재
공정코드: PROC-10 ¦ 자재 + 소요량 + 가격 + 배송 통합
기본 정보 + 소요량 | [8 empty] | 가격 | [7 empty] | 물류/배송 |  |  |  | 샘플 |  |  | 등급
자재코드 | 품명 | 규격 | 용도 | 필수/선택 | 단위 | 1㎡당 소요량 | 로스율 (%) | 실소요량 (1㎡) | 판매단위 | 판매단위 수량 | 도매가 | 업체가 | 판매가 | 쿠팡가 | 네이버 최저가 | 절약금액 | 무게(kg) | 배송방법 | 배송일 | 공급사코드 | 샘플가능 | 샘플크기 | 샘플비용 | 등급 | 한줄요약
FL-001 | 강마루 | 1210×193×8T | 바닥 마감 | 필수 | 장 | 5.35 | 5 |  | 박스(8장/1.87㎡) | 8 | 4500 | 5500 | 6200 | 9000 | 8200 |  | 12 | 화물 | 3~5일 | SUP-004 | Y | 1장 | 3,000원 | 표준 | 클릭 방식 강마루. 셀프 시공 가능.
FL-002 | 강화마루 | 1210×193×12T | 바닥 마감 | 필수 | 장 | 5.35 | 5 |  | 박스(8장/1.87㎡) | 8 | 7000 | 8500 | 9500 | 14000 | 12000 |  | 15 | 화물 | 3~5일 | SUP-004 | Y | 1장 | 3,000원 | 프리미엄 | 12T 고급 강화마루. 충격 흡수.
FL-003 | 걸레받이 | 60mm×2.4m | 벽 하단 마감 | 필수 | m | 0.4 | 10 |  | 본(2.4m) | 1 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 | 4000 |  | 0.5 | 택배 | 1~2일 | SUP-004 | N | — | — | 표준 | 마루 벽 접합부 마감용.
FL-004 | PE 폼 언더레이 | 2mm×50m | 하부 완충 | 필수 | ㎡ | 1 | 5 |  | 롤(50㎡) | 50 | 600 | 800 | 1000 | 1800 | 1500 |  | 3 | 택배 | 1~2일 | SUP-004 | N | — | — | 표준 | 바닥 소음 완충 + 습기 차단.
※ 파란 셀(실소요량, 절약금액)은 수식 자동계산
※ 빈 행에 자재 추가 → 수식 자동 적용

## 자재_도배
도배 자재
공정코드: PROC-11 ¦ 자재 + 소요량 + 가격 + 배송 통합
기본 정보 + 소요량 | [8 empty] | 가격 | [7 empty] | 물류/배송 |  |  |  | 샘플 |  |  | 등급
자재코드 | 품명 | 규격 | 용도 | 필수/선택 | 단위 | 1㎡당 소요량 | 로스율 (%) | 실소요량 (1㎡) | 판매단위 | 판매단위 수량 | 도매가 | 업체가 | 판매가 | 쿠팡가 | 네이버 최저가 | 절약금액 | 무게(kg) | 배송방법 | 배송일 | 공급사코드 | 샘플가능 | 샘플크기 | 샘플비용 | 등급 | 한줄요약
WL-001 | 합지벽지 | 롤(16.5㎡) | 벽면 마감 | 필수 | 롤 | 0.07 | 10 |  | 롤(1개) | 1 | 8000 | 10000 | 12000 | 18000 | 15000 |  | 2 | 택배 | 1~2일 | SUP-005 | Y | A4 | 무료 | 경제 | 경제적 합지벽지. 풀 도포 필요.
WL-002 | 실크벽지 | 롤(15.6㎡) | 벽면 마감 | 필수 | 롤 | 0.075 | 10 |  | 롤(1개) | 1 | 15000 | 18000 | 22000 | 32000 | 28000 |  | 2.5 | 택배 | 1~2일 | SUP-005 | Y | A4 | 무료 | 표준 | PVC 코팅 실크벽지. 세척 가능.
WL-003 | 벽지풀 | 5kg | 접착 | 필수 | kg | 0.15 | 5 |  | 통(5kg) | 5 | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 | 9000 |  | 5 | 택배 | 1~2일 | SUP-005 | N | — | — | 표준 | 전분 기반 벽지풀.
※ 파란 셀(실소요량, 절약금액)은 수식 자동계산
※ 빈 행에 자재 추가 → 수식 자동 적용

## 공정마스터
공정 마스터
공정 1개 = 1행 ¦ 순서·단가·가이드 통합
기본 + 순서 | [6 empty] | 적정 단가 |  |  |  |  | 가이드
공정코드 | 공정명 | 순서 | 선행공정 | 시공일 | 양생일 | 합계일 | 자재비(㎡당) | 인건비(㎡당) | 적정합계 | 기능공일당 | ㎡당공수 | 셀프난이도 | 자재시트
PROC-01 | 철거 | 1 | — | 2 | 0 |  | — | — | 20만/일 | 0 | 하 | —
PROC-02 | 설비(배관) | 2 | PROC-01 | 2 | 0 |  | — | — | 25만/일 | 0 | 상 | —
PROC-03 | 전기 | 3 | PROC-01 | 1 | 0 |  | — | — | 25만/일 | 0 | 상 | —
PROC-04 | 방수 | 4 | PROC-02 | 1 | 2 |  | 2~3만 | 3~5만/㎡ | 25만/일 | 0.1 | 중 | 자재_방수
PROC-05 | 창호 | 5 | PROC-01 | 1 | 0 |  | — | — | — | 0 | 상 | —
PROC-06 | 목공 | 6 | PROC-04 | 3 | 1 |  | 3~5만 | 5~10만/㎡ | 28만/일 | 0.12 | 상 | —
PROC-07 | 필름 | 7 | PROC-06 | 1 | 0 |  | 1~2만 | 2~5만/㎡ | 20만/일 | 0.05 | 중 | —
PROC-08 | 타일 | 8 | PROC-04 | 3 | 1 |  | 3~5만 | 6~13만/㎡ | 30만/일 | 0.15 | 상 | 자재_타일
PROC-09 | 도장 | 9 | PROC-06 | 2 | 1 |  | 0.5~1만 | 1~2만/㎡ | 20만/일 | 0.05 | 하 | 자재_도장
PROC-10 | 마루/바닥 | 10 | PROC-09 | 2 | 0 |  | 1~3만 | 3~9만/㎡ | 25만/일 | 0.08 | 중 | 자재_마루
PROC-11 | 도배 | 11 | PROC-09 | 2 | 0 |  | 0.5~1만 | 1~3만/㎡ | 22만/일 | 0.06 | 하 | 자재_도배
PROC-12 | 가구/도기 | 12 | PROC-11 | 2 | 0 |  | — | — | — | 0 | 중 | —
PROC-13 | 준공점검 | 13 | PROC-12 | 1 | 0 |  | — | — | — | 0 | 하 | —
※ 자재시트 열: 해당 공정의 자재 데이터가 있는 시트명. 클릭 시 이동 가능.

## 호환성
자재 호환성
NG/조건부만 기록 (OK는 기록 안 함)
자재코드A | 자재명A | 자재코드B | 자재명B | 판정 | 사유 | 대체추천
WP-004 | 우레탄 방수재 | BA-001 | 타일 본드(시멘트) | NG | 우레탄 위 시멘트 본드 부착력 없음 | 에폭시 본드
WP-001 | 수성 방수액 | TL-001 | 포세린 타일 | 조건부 | 완전 경화(24~48h) 후에만 가능 | —
PT-001 | 수성 페인트 | PT-002 | 수성 페인트(컬러) | 조건부 | 하도 건조 후 상도 가능. 동시 도포 불가 | —

## 공급사
공급사 테이블
공급사 1개 = 1행 ¦ 공정별 자재 시트에서 FK로 연결
공급사코드 | 공급사명 | 취급카테고리 | 리드타임 | 최소주문 | 반품조건 | 결제조건 | 연락처
SUP-001 | OO건자재 | 방수, 도장 | 2영업일 | 10만원 | 미개봉 7일 | 월말정산 | 010-XXXX-XXXX
SUP-002 | XX세라믹 | 타일 | 3~5영업일 | 30만원 | 파손만 교환 | 선결제 | 010-XXXX-XXXX
SUP-003 | KCC대리점 | 도장 | 1~2영업일 | 5만원 | 미개봉 14일 | 월말정산 | 010-XXXX-XXXX
SUP-004 | 한화마루 | 마루 | 3~5영업일 | 20만원 | 미개봉 7일 | 선결제 | 010-XXXX-XXXX
SUP-005 | OO벽지 | 도배 | 2~3영업일 | 10만원 | 미개봉 7일 | 월말정산 | 010-XXXX-XXXX

## 면적참조
공간 유형별 표준 면적
견적 시뮬레이터 기본값 ¦ 사용자 미입력 시 참조
평형대 | 전용면적(㎡) | 욕실(㎡) | 주방(㎡) | 거실(㎡) | 안방(㎡) | 작은방(㎡) | 베란다(㎡)
18평 | 59 | 3.5 | 5 | 14 | 10 | 7 | 5
25평 | 84 | 4.5 | 7 | 20 | 13 | 9 | 7
32평 | 105 | 5 | 8 | 25 | 15 | 10 | 8
34평 | 112 | 5.5 | 9 | 28 | 16 | 11 | 9
43평 | 142 | 6 | 11 | 35 | 20 | 13 | 11

## 견적시뮬레이터
빌드어스 자동 견적 시뮬레이터
노란 셀에 면적 입력 → 각 공정 시트에서 자재 가져와 자동 계산
▼ 면적 입력 (노란 셀)
공간 | 면적(㎡)
욕실 바닥 | 4.5
욕실 벽 | 12
주방 | 7
거실 | 20
안방 | 13
작은방 | 9
베란다 | 7
▼ 견적 결과 — 자동 계산 (면적 변경 시 자동 업데이트)
공정 | 자재명 | 규격 | 단위 | 적용면적(㎡) | 1㎡당소요량 | 로스율(%) | 실소요량(총) | 판매단위 수량 | 필요수량 (올림) | 단가 | 자재비 | 시트참조
방수 | 수성 방수액 | 18L | L |  | 0.6 | 10 |  | 18 |  | 45000 |  | 자재_방수
방수 | 부직포 | 1m×50m | ㎡ |  | 1.05 | 5 |  | 50 |  | 15000 |  | 자재_방수
방수 | 프라이머 | 4L | L |  | 0.1 | 5 |  | 4 |  | 12000 |  | 자재_방수
타일 | 포세린 타일 | 600×600 | 장 |  | 2.8 | 10 |  | 8 |  | 6200 |  | 자재_타일
타일 | 타일 본드 | 20kg | kg |  | 4.5 | 5 |  | 20 |  | 12000 |  | 자재_타일
타일 | 줄눈재 | 5kg | kg |  | 0.5 | 10 |  | 5 |  | 6000 |  | 자재_타일
타일 | 십자 스페이서 | 2mm | 개 |  | 8 | 20 |  | 100 |  | 2500 |  | 자재_타일
도장 | 수성 페인트 | 18L | L |  | 0.15 | 5 |  | 18 |  | 62000 |  | 자재_도장
도장 | 퍼티 | 10kg | kg |  | 0.3 | 10 |  | 10 |  | 10000 |  | 자재_도장
도장 | 사포 | P180 | 장 |  | 0.3 | 30 |  | 50 |  | 200 |  | 자재_도장
도장 | 마스킹테이프 | 24mm | 롤 |  | 0.1 | 20 |  | 1 |  | 2500 |  | 자재_도장
마루 | 강마루 | 1210×193 | 장 |  | 5.35 | 5 |  | 8 |  | 6200 |  | 자재_마루
마루 | PE 폼 언더레이 | 2mm | ㎡ |  | 1 | 5 |  | 50 |  | 1000 |  | 자재_마루
마루 | 걸레받이 | 60mm | m |  | 0.4 | 10 |  | 1 |  | 3000 |  | 자재_마루
도배 | 합지벽지 | 롤(16.5㎡) | 롤 |  | 0.07 | 10 |  | 1 |  | 12000 |  | 자재_도배
도배 | 벽지풀 | 5kg | kg |  | 0.15 | 5 |  | 5 |  | 7000 |  | 자재_도배
합계
▼ 공정별 소계
방수
타일
도장
마루
도배
▼ 비용 비교
구분 | 금액 | 절약
빌드어스 (셀프 자재비) |  | —
인터넷 구매 시 (추정 +15%)
업체 의뢰 시 (자재+인건비)
사용법
1. 노란 셀에 실제 면적(㎡)을 입력하세요 (기본값: 25평 기준)
2. 자재를 추가/삭제하려면 견적 결과 표에 행을 추가하고 수식을 복사하세요
3. 자재 단가를 변경하려면 해당 공정 시트(자재_방수 등)에서 수정하세요
4. 파란 셀 = 수식(자동계산) ¦ 노란 셀 = 입력 ¦ 초록 셀 = 결과
5. 시트참조 열: 해당 자재의 상세 정보가 있는 시트명